Приложение №1

Утвержден

приказом МБОУ СОШ № 8

от 25.10.2023 № 136/1

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

направленных на формирование и оценку функциональной

грамотности обучающихся

МБОУ «СОШ № 8 » на 2023/2024 учебный год

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-организационное регулирование деятельности |  |  |  |
| 1 | Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в школе. | До 23 октября 2023 года | Директор школы |
| 2 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 8» на 2022/2023 учебный год. | До 27 октября 2023 года | Администрация школы и руководители ШМО |
| 3 | Формирование школьной команды ответственных за направления функциональной грамотности | До 27 октября 2023 года | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2022/2023 учебного года | До 27 октября 2023 года | Классные руководители 8-9 классов |
| 5 | Формирование базы учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27 октября 2023 года | Методист школы |
| 6 | Ведение информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |

| 7 | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | Организация информационной работы со СМИ в том числе в социальных сетях по вопросам функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Зам. директора по УВР, ответственный за ведение школьного сайта |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Образовательные события, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 8» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в обучающих семинарах по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской грамотности | В течение года | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |
| 2 | Проведение школьных мероприятий по функциональной грамотности обучающихся в центрах образования «Точка роста» | В течение года | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |
| 3 | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам функциональной грамотности обучающихся | По отдельному графику | Зам. директора по УВР, классные руководители 8-9 классов |
| 3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1 | Участие педагогических работников в мероприятиях по распространению лучших педагогических практик преподавания циклов математических, естественно-научных и гуманитарных наук. | В течение года | Методист школы |

| 2 | Участие педагогических работников в консультациях по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотиваций к изучению математики, предметов естественно-научного цикла и гуманитарных наук | В течение года | Методист школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация работы по повышению квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | Методист школы |
| 4 | Участие педагогов в региональных мероприятиях, вебинарах, презентациях. | Постоянно | Методист школы |
| 4. Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1 | Формирование банка оценочных материалов в образовательном учреждении на основе: РЭШ, ФИПИ, ИСРО РАО - электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru (для учителей и обучающихся ФГБУ "Федеральный институт педагогических измерений" https://fipi.ru/o-nas/novosti/banki_zadanii; - "Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся" (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) | Октябрь 2023 года | Зам. директора по УВР,учителя-предметники 8-9 классов |
| 2 | Внедрение в учебный процесс практикоориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | Постоянно | Зам. директора по УВР,учителя-предметники 8-9 классов |
| 3 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности. | По отдельному графику | Зам. директора по УВР,учителя-предметники 8-9 классов |